Утверждаю

председатель КСП КГО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Киштеев от «20» июня 2024 г. № 2

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

**«Контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджетов, направленных на выполнение мероприятия «Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.5 плана работы на 2024 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: финансовые и прочие документы, обосновывающие и подтверждающие использование средств бюджетов, направленных на выполнение работ по мероприятию «Капитальные и текущие ремонты жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение населения Корсаковского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», иные документы и материалы, имеющие отношение к теме контрольного мероприятия за 2023 год.

3. Объект контрольного мероприятия: департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа, подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» мая по «10» июня 2024 года

5. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и эффективности расходов бюджета.

6. Проверяемый период деятельности: 2023 год.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования бюджетных средств

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Корсаковском городском округе, обеспечения комфортной и безопасной среды проживания, постановлением администрации Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600 утверждена муниципальная программа «Обеспечение населения Кор­саков­ского городского округа качествен­ными услугами жилищно-комму­нального хозяйства» (далее- муниципальная программа), в ее составе мероприятие «Мероприятия по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» (далее- мероприятие).

Срок реализации мероприятия муниципальной программы до 2026 года.

Ответственным исполнителем мероприятия муниципальной программы утвержден департамент городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа (далее- Департамент, объект проверки, заказчик), соисполнителем, подведомственное учреждение Департамента - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (далее- МКУ «УКС», объект проверки, заказчик).

В проверяемом периоде деятельность объектов проверки в рамках реализации мероприятия муниципальной программы регулировалась Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- Закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования "Корсаковский городской округ" Сахалинской области" (принят решением районного Собрания муниципального образования Корсаковского района от 29.01.2009 № 1, далее- Устав), а также иными законами и нормативными правовыми актами (РФ и Сахалинской области, муниципального образования), содержащими нормы, регулирующие отношения в проверяемой сфере.

Постановлением администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» (далее- Постановление № 111), в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее- БК РФ), статьей 16 Закона № 131-ФЗ, статьей 8 Устава, установлены расходные обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в том числе на капитальный ремонт внутриквартальных сетей и объектов водоснабжения и обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса.

Финансовое обеспечение расходных обязательств проверяемой сферы утверждено решением Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023, далее- Решение о бюджете).

Статьей 86 БК РФ установлено, расходные обязательства муниципального образования возникают в результате заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями.

Департамент действует в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации Корсаковского городского округа от 02.06.2022 № 1067, является структурным подразделением администрации Корсаковского городского округа. Наделен правами юридического лица.

В соответствии со статьей 41 Закона № 131-ФЗ, органы местного самоуправления, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и Уставом муниципального образования наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Департамент, в рамках предмета контрольного мероприятия, в проверяемом периоде как казенное учреждение, осуществлял полномочия главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, направленные на проведение закупок в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее- Закон № 44-ФЗ).

МКУ «УКС», как подведомственное учреждение главного распорядителя бюджетных средств, осуществляло полномочия получателя бюджетных средств путем проведения закупок в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.

Объекты проверки - муниципальные заказчики**, наделенные полномочиями и действующие от имени местного образования для осуществления закупочной деятельности и соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации.** Закупки финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках проверяемой сферы объектами проверки финансово реализовывались целевые направления мероприятия муниципальной программы и в соответствии со статьями 158, 162 БК РФ осуществлялись полномочия, направленные на:

1. Целевое направление мероприятия: «Выполнение работ в сфере коммунального хозяйства по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

По информации Департамента, в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг на общую сумму 5 743,3 тыс. рублей:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, путем заключения 3 муниципальных контрактов, договоров (далее- контракт, договор) с МУП «Водоканал» Корсаковского городского округа, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 1 400,5 тыс. рублей,

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Корсаковского городского округа с развертыванием геоинформационной интерактивной карты, путем проведения открытого конкурса в электронной форме и заключения контракта с ООО "ЯНЭНЕРГО" на сумму 1 300,0 тыс. рублей,

- оплата по мировым соглашениям дополнительных работ за капитальный ремонт сетей теплоснабжения Корсаковского городского округа, выполненных в 2020 году подрядчиком ООО СК «Гранит», сумма платежей составила 2 352,8 тыс. рублей,

- организация ливневых стоков с дворовой территории дома № 27 по ул. Советской, путем заключения контракта с ООО «Строймаркет», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 600,0 тыс. рублей,

- проверка сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования, путем заключения 4 договоров с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 90,0 тыс. рублей по объектам:

1) «Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9»,

2) «Капитальный ремонт ул. Морской»,

3) «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа»,

4) «Капитальный ремонт сетей водоотведения по ул. Краснофлотской, 9».

При буквальном толковании приложения № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета» Решение о бюджете, строкой с бюджетной классификацией 905 0502 10007 20140 (раздел, подраздел, целевая статья) предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выполнением работ в сфере коммунального хозяйства.

Оплата услуг по проверке сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования по объектам: Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9», Капитальный ремонт ул. Морской» и «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа», не относится к сфере коммунального хозяйства, а связано с выполнением услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства.

Департаментом, в нарушение требований, установленных [статьей 306.4 главы 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=326377&dst=3765) БК РФ, допущено направление средств местного бюджета и оплата денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным Решением о бюджете, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

По информации МКУ «УКС», в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг по 37 контрактам (договорам) на общую сумму 23 805,3 тыс. рублей:

- Оценка воздействия на водные биологические ресурсы Сахалинской области и среду их обитания при выполнении работ: " Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", путем заключения договора с ФГБНУ "ВНИРО" на сумму 80,9 тыс. рублей,

- Проведение проверки локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", путем заключения договора с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 30,0 тыс. рублей,

- Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам: "Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора "Среднекорсаковский" до головной насосной станции на ул. Гвардейской, 139"; "Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Мажорный, ул. Крайняя в с. Дачное КГО"; "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от ул. Комсомольской до ул. Речной)"; "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от дома № 7 дома № 13 по ул. Октябрьская)"; «Капитальный ремонт водовода от ГНС «Головные сооружения» до НС-1 по пер. Заречный, 9/1»; "Капитальный ремонт водовода от дома № 42 по ул. Первомайская до НС-1 по пер. Заречный, 9/1"; "Капитальный ремонт водовода от ГНС «Головные сооружения» до РЧВ-3000 по ул. Федько"; "Реконструкция магистрального водовода от водозабора "Мицулевский" до города Корсакова" (1этап); "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от дома № 7 до дома № 13 по ул. Октябрьская)", путем заключения 9 договоров с ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ), на сумму 1 091,9 тыс. рублей,

- Выполнение кадастровых работ по объекту: "Реконструкция системы водоотведения в г. Корсаков (в т.ч. разработка проектной документации)", путем заключения 2 контрактов с ИП Ким Ген Сук, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 130,0 тыс. рублей,

- Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап), путем заключения контракта с ООО «Базис Проект»; 4 контракта с ООО «Дельта» по объектам: "Капитальный ремонт магистрального водовода от водозабора "Среднекорсаковский" до головной насосной станции на ул. Гвардейской, 139; "Капитальный ремонт водовода от ГНС "Головные сооружения" до ГНС-1 пер. Заречный 9/1.; "Капитальный ремонт водовода от дома № 42 по ул. Первомайской до НС-1 пер. Заречный ,9/1; Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт водовода от ГНС "Головные сооружения" до РЧВ-3000 по ул. Федько, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на общую сумму 1 800,0 тыс. рублей,

- Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объектам: «Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Мажорный, ул. Крайняя в с. Дачное КГО»; «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мажорная, ул. Шоссейная в с. Дачное Корсаковского округа»; «Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Производственная в с. Соловьевка»; «Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Мажорная, ул. Шоссейная в с. Дачное Корсаковского округа», путем заключения 4 контрактов с ООО «Дельта» и 1 контракта с ООО «Базис» по объекту: "Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап)", на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на общую сумму 1 350,0 тыс. рублей,

- Выполнение сметной документации по объекту: «Реконструкция магистрального водовода от водозабора «Мицулевский» до города Корсаков» (1 этап), путем заключения контракта с ООО «Базис Проект», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, на сумму 400,0 тыс. рублей,

- Выполнение работ по объекту: "Геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод в с. Охотское Корсаковского городского округа", путем заключения контракта с ООО «Дельта Гео», на основании электронного аукциона, на сумму 15 267,7 тыс. рублей, в 2023 году оплачен аванс в размере 1 755,8 тыс. рублей.

- «Обустройство водозабора «Среднекорсаковский – 1», путем заключения 12 контрактов с ООО «Град», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 6 186,3 тыс. рублей и запроса котировок на сумму 10 980,4 тыс. рублей,

2. Целевое направление мероприятия: «Финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг».

По информации МКУ «УКС», в рамках целевого направления проведены закупки товаров, работ, услуг по 2 контрактам на общую сумму 36 607,5 тыс. рублей, направленные на: «Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт сетей водоотведения Корсаковского городского округа (ул. Краснофлотская, 9)", заключенного с ООО «Атлант ДВ», путем проведения запроса котировок и «Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Корсаковского городского округа (от ул. Комсомольской до ул. Речной)", заключенного с ООО «Крона» путем проведения электронного аукциона.

8*. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.*

8.1.

При осуществлении закупок в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, как муниципальным заказчиком, МКУ «УКС» контракты (договоры) заключались в соответствии с частью 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.

Часть 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ требует, чтобы в контракте (договоре) была рассчитана и обоснована его стоимость, если товары, работы, услуги закупаются у единственного поставщика.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ цена контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком в предусмотренных данным Федеральным законом случаях.

Из представленных к проверке документов (письмо» СахНИРО» от 23.05.2024 № 102-867, приложение 1 к приказу ФГБНУ «ВНИРО» от 08.02.2023 № 27, приложение 1 к приказу ФГБНУ «Главрыбвод» от 13.01.2017 № 5 следует, что МКУ «УКС» цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 определена по письму СахНИРО» от 23.05.2024 № 102-867, причем по Прейскуранту, утвержденному приказом ФГБНУ «ВНИРО» № 17 от 26.01.2022, на момент заключения договора (март 2023) утратившим силу.

По пояснениям МКУ «УКС» цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 рассчитана с применением метода сопоставимых рыночных цен.

Расчет цены по методу сопоставимых рыночных цен отсутствует (не представлен), утратившая силу ценовая информация на 2017 год и на 2022 год, не может быть использована для анализа цен.

Проверить обоснованность расчета цены договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 не представилось возможным.

МКУ «УКС», в нарушение части 4 статьи 93, статьи 12 Закона № 44-ФЗ определена цена договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023, что в соответствии со статьей 306.1 БК РФ классифицируется как нарушение требований, установленных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, не соответствует рекомендациям главы 3 приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", сумма нарушения составила **80,9 тыс. рублей.**

Отмечено, согласно представленным МКУ «УКС» документам, при определении цены по действующему на момент заключения договора Прейскуранту базовых цен, утвержденного приказом ФГБНУ «ВНИРО» от 08.02.2023 № 27 (приложение 1), стоимость услуги на подготовку материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания составила 74,6 тыс. рублей.

8.2.

 Пунктом 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлено: «при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик определяет цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 30 - 35, 37 - 41, 46 и 49 части 1 настоящей статьи, заказчик обосновывает такую цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и включает в контракт обоснование цены контракта».

МКУ «УКС» заключил договор № 354 от 17.04.2023 с ОАУ "РЦЦС Сахалин", на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в сумме 30,0 тыс. рублей, на проведение проверки локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Обустройство водозабора "Среднекорсаковский-1", при этом не включив обоснование цены в договор, что классифицируется как нарушение пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

8.3.

В ходе исполнения контракта 51/07-2023 от 04.07.2023 возникла необходимость проведения дополнительных работ по укреплению ограждений.

МКУ «УКС» дополнительные работы приняты по акту № 10 от 30.11.2023, справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 27.11.2023 и акту о приемке выполненных работ КС-2 № 12 от 27.11.2023 в сумме 196,1 тыс. рублей. Оплачены в пределах 2 % согласно сводному сметному расчету (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 17.11.2023 к контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023).

В соответствии с п. 2.4 контракта 51/07-2023 от 04.07.2023: «дополнительные работы, выявленные в процессе производства работ по контракту, в обязательном порядке актируются подрядчиком, заказчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ может производиться в пределах средств контракта, предусмотренных по статье «Непредвиденные работы и затраты» 2 % (два процента). Размер средств на непредвиденные работы и затраты по контракту определяется в соответствии со сводным сметным расчетом после оформления и представления подрядчиком соответствующих документов по последним фактически выполненным работам. Сметы на дополнительные работы составляются подрядчиком и подлежат проверке и согласованию заказчиком»

Мотивированный согласованный акт и смета на дополнительные работы отсутствуют (не представлены). КСП КГО запрос документов дополнительно произведен дважды (запрос от 22.05.2024 № 903-01/ 39 и от 23.05.2024 № 903-01/ 51).

В виду отсутствия документов установить необходимость проведения дополнительных работ и наличие/отсутствие данных работ в локальных сметных расчетах не представляется возможным.

Неподтвержденные объемы работ, а также объемы работ, на которые подрядчик не подтвердил целесообразность и необходимость, оплате не подлежат, данный факт классифицируется как ненадлежащее осуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств.

В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 162 БК РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ и условий контракта, статьи 309 ГК РФ, МКУ «УКС» приняты к оплате и оплачены дополнительные затраты в отсутствие документов, обосновывающих их целесообразность и расчеты стоимости, в размере 196,1 тыс. рублей.

8.4.

 При проведении визуальной проверки объекта «Обустройство водозабора «Среднекорсаковский-1», установлено, что выполнены работы по установке павильонов, электрооборудования, монтаж системы электроснабжения, оборудования, устройство подъездного пути до скважины № 347, устройство ограждения на 4 скважинах.

Фактические объемы выполненных работ по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023 не соответствуют объемам, отраженным в актах о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 11.09.2023 и № 10 от 27.11.2023, а именно: отсутствуют оплаченные платежным поручением № 476 от 06.12.2023 работы по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский- 1».

Согласно пояснениям МКУ «УКС», по непонятным причинам озеленение частично утрачено, возможно, в следствие сезонного подъема уровня воды в реке. В срок до 10.06.2024 силами подрядной организации, в рамках гарантийных обязательств плодородный слой с внесением семян газонных трав будут восстановлены в полном объеме.

КСП КГО отмечено, на момент проверки – июнь 2024, внесение плодородного грунта и озеленение внутренней территории объекта отсутствует полностью. Объект состоит из четырех огражденных и укрытых павильонами скважин, и только одна из них (№ 347) находится в относительной близости к реке. Работы по гарантийным обязательствам к указанному сроку не выполнены. Также, в подтверждение МКУ «УКС» не представлены документы: журнал производства работ, рекламационный акт, таким образом работы по озеленению объекта в примерном размере 281,3 тыс. рублей приняты и оплачены МКУ «УКС» подрядчику не правомерно, в нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

8.5.

Проверка определения и обоснования цены договоров (контрактов), заключенных как особые закупки с единственным поставщиком, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ показала.

Частью 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ установлена обязанность заказчика, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) определять цену закупки в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 4 статьи 93, статьи 12 Закона № 44-ФЗ, статей 158, 162 БК РФ, Департаментом не представлены обоснования цен по договору № 566/2023 от 15.05.2023.

Сумма финансового нарушения при осуществлении муниципальной закупки составила 40 тыс. рублей в количестве 1 нарушения.

*9. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:*

На результаты контрольного мероприятия представлены пояснения в электронном виде: письмо МКУ «УКС» от 18.06.2024 № 442, с приложением документов по подпункту 8.3. настоящего Отчета, подтверждающие необходимость проведения дополнительных работ по контракту 51/07-2023 от 04.07.2023.

По нарушению, указанному в подпункте 8.4 настоящего Отчета, МКУ «УКС» дано пояснение: по состоянию на 10.06.2024 работы по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский-1» исполнены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. С целью подтверждения выполнения работ, в срок до 30.06.2024, специалистами МКУ «УКС» будет организован осмотр объекта, сотрудник КСП КГО будет приглашен дополнительно.

По другим подпунктам пункта 8 настоящего Отчета пояснения не представлены.

Информация рассмотрена, сумма нарушений не изменена.

10. Выводы:

В результате проверки использования бюджетных средств, направленных в 2023 году на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг установлено, что при использовании средств бюджетов допущены:

- отдельные нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств,

- нарушения при исполнении бюджетов.

Общий объем средств, использованный с нарушением установленного статьей 34 БК РФ принципа эффективности использования бюджетных средств, оценивается в сумме 281,3 тыс. рублей в количестве 1 нарушения.

Общий объем доведенных средств за 2023 год составил 66 153,1 тыс. рублей, из них: средства субсидии областного бюджета – 35 506,3 тыс. рублей.

Объем проверенных средств бюджетов составил 66 153,1 тыс. рублей, из них: средства субсидии областного бюджета – 35 506,3 тыс. рублей, местный бюджет – 30 646,8 тыс. рублей.

Сумма нарушений составила 397,0 тыс. рублей в количестве 5 нарушений, в том числе:

- ненадлежащее осуществление Департаментом бюджетных полномочий главного распорядителя, получателя бюджетных средств, в части определения и обоснования цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в нарушение требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, расчетном размере 40,0 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,

- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, в части определения и обоснования цены договора, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в нарушение требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, расчетном размере 80,9 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,

- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, выразившееся в завышении бюджетных средств, оплаченных (использованных) с нарушением требований БК РФ, Закона № 44-ФЗ, ГК РФ, в части отсутствия документов, обосновывающих целесообразность и расчеты стоимости по дополнительным работам, в расчетном размере 196,1 тыс. рублей в количестве 1 нарушения,

- нарушение требований, установленных [статьей 306.4 главы 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=326377&dst=3765) БК РФ, Департаментом допущено направление средств местного бюджета и оплата денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным Решением о бюджете, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

- ненадлежащее осуществление МКУ «УКС» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, выразившееся в отсутствие сведений об обосновании цены в договоре, заключенного на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, что классифицируется как нарушение пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в количестве1 нарушения.

Кроме того,

В соответствии со статьей 93 Закона № 44-ФЗ, рекомендовать объектам проверки, при осуществлении закупки у ОАУ «РЦЦС Сахалин» заключать договор на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ и на основании пункта 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ обосновывать цену в соответствии с настоящим Федеральным законом и включать в договор обоснование цены.

11. Предложения (рекомендации):

В целях устранения (недопущения) выявленных нарушений и недостатков направить Представление в адрес Департамента о необходимости проведения мероприятий:

1. В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации департаменту городского хозяйства администрации Корсаковского городского провести внутренний финансовый аудит по факту:

1.1. нецелевого использования бюджетных средств в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, направленных в 2023 году на оплату денежных обязательств в сумме 80,0 тыс. рублей на цели, не соответствующие целям, установленным решением Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на предмет оплаты услуг по проверке сметной стоимости, локального сметного расчета в части ценообразования по объектам: Ремонт подпорной стенки по адресу: «г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 9», Капитальный ремонт ул. Морской» и «Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Соловьевка; асфальтирование дорожного полотна по ул. Морской с. Лесное Корсаковского городского округа; устройство тротуара в с. Раздольное Корсаковского городского округа», не относящихся к сфере коммунального хозяйства, а связанных с выполнением услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства,

 1.2. непредставления документов по запросу контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа в части подтверждения обоснованности расчета цены договора № 566/2023 от 15.05.2023,

1.3. представления муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» недостоверной информации в части обоснования расчета цены договора № 65-26-02-2023 от 09.03.2023.

*Предоставить Заключение по результатам проведения внутреннего финансового аудита.*

2. Принять меры к устранению в рамках гарантийных обязательств несоответствий между фактически выполненными объемами работ по озеленению внутренней территории вокруг скважин водозабора «Среднекорсаковский- 1» (муниципальный контракт № 51/07-2023 от 04.07.2023) и объемами, отраженными в актах о приемке выполненных работ КС-2 № 3 от 11.09.2023 и № 10 от 27.11.2023, установленными на момент проведения контрольного мероприятия, в ходе осмотра сотрудниками контрольно-счетной палаты Корсаковского городского округа и муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа».

*Предоставить документальное (фото) подтверждение фактически выполненных работ.*

Более подробная информация отражена в акте о результатах контрольного мероприятия от 10.06.2024.

Приложение:

1. перечень Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия,

2. перечень документов, не полученных по требованию КСП КГО в ходе проведения контрольного мероприятия.

Главный инспектор КСП КГО Казакова О.Н.

ПЕРЕЧЕНЬ

Законов Российской Федерации, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного

мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Название законов, нормативных правовых актов Сахалинской области, муниципальных правовых актов с указанием даты и номера акта |
| 1 | Бюджетный кодекс Российской Федерации, принят государственной думой 17.07.1998 |
| 2 | Гражданский кодекс Российской Федерации, принят государственной думой 21.10.1994 |
| 3 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 4 | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 5 | Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" |
| 6 | Решение Собрания Корсаковского городского округа от 16.12.2022 № 17 «О бюджете Корсаковского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 21.12.2023) |
| 7 | Постановление администрации Корсаковского городского округа от 23.09.2014 № 1600 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Кор­саков­ского городского округа качествен­ными услугами жилищно-комму­нального хозяйства» |
| 8 | Постановление администрации Корсаковского городского округа от 29.01.2016 № 111 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования «Корсаковский городской округ» Сахалинской области на осуществление программных мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, не полученных по требованию КСП КГО в ходе проведения контрольного мероприятия**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Название документов |
| 1 | Расчет цены по методу сопоставимых рыночных цен, договор № 65-26-02-2023 от 09.03.2023 |
| 2 | Мотивированный согласованный акт и смета на дополнительные работы по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023 |
| 3 | журнал производства работ, рекламационный акт по контракту № 51/07-2023 от 04.07.2023 |